CRONOGRAMA – GRUPO PROJECT 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERÍODO** | **DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE** | **STATUS** |
| De 03-03 a 10-03 | Definição do grupo | Concluído |
| De 03-03 a 11-03 | Definição do tema | Concluído |
| De 11-03 a 26-03 | Desenvolvimento da primeira entrega | Concluído |
| De 11-03 a 12-03 | Criação do GITHUB | Concluído |
| De 11-03 a 26-03 | Revisão e aprovação dos itens de capa, sumário, coleta de dados, capítulos esperados, cronograma e demais requerimentos | Concluído |
| De 13-03 a 18-03 | Subida dos dados no repositório | Concluído |
| Dia 26-03 | Entrega do Aplicando Conhecimento 1 | Concluído |
| De 27-03 a 15-04 | Desenvolvimento da segunda entrega | Não iniciado |
| De 27-03 a 05-04 | Desdobramento da proposta analítica e análise exploratória | Não iniciado |
| De 05-04 a 12-04 | Construção dos scripts da análise exploratória em Python | Não iniciado |
| De 13-04 a 15-04 | Atualização do repositório, projeto e documentos | Não iniciado |
| Dia 16-04 | Entrega do Aplicando Conhecimento 2 | Não iniciado |
| De 17-04 a 06-05 | Desenvolvimento da terceira entrega | Não iniciado |
| De 17-04 a 27-05 | Esboço do Storytelling | Não iniciado |
| De 28-04 a 04-05 | Scripts da Análise Exploratória Revisados no GitHub | Não iniciado |
| De 04-05 a 06-05 | Atualização do repositório, projeto e documentos | Não iniciado |
| Dia 07-05 | Entrega do Aplicando Conhecimento 3 | Não iniciado |
| De 07-05 a 27-05 | Desenvolvimento da quarta entrega | Não iniciado |
| De 07-05 a 15-05 | Revisão do projeto total e divisão para speakers | Não iniciado |
| De 16-05 a 17-05 | Subida do projeto final no GitHub | Não iniciado |
| De 18-05 a 24-05 | Gravação da apresentação do YouTube com link no Github | Não iniciado |
| De 25-05 a 27-05 | Revisão e correção da gravação, se necessário | Não iniciado |
| Dia 28-05 | Entrega do Aplicando Conhecimento 4 | Não iniciado |